Załącznik nr 6

Umowa Nr ..................

Zawarta w dniu...................... w Pęcławiu pomiędzy:
Gminą Pęcław, z siedzibą: Pęcław 28, 67-221 Białołęka NIP 693-19-42-641 REGON 390647370
zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Pęcław - Artura Jurkowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Weber

a

…............................................................................................................................................. ...
…...............................................................zwanym dalej Wykonawcą
NIP …............................... REGON …..............................................w imieniu którego działa:
.........................................................
zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanych stronami

Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), o następującej treści:

§ 1
 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy i termin realizacji
1. Zamawiający, stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy, zleca a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej w m. Piersna dz. nr 100/29”
2. Szczegółowy zakes rzeczowy przedmiotu umowy określa przedmiar robót.
3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z dokumentacją projektową i na
warunkach określonych niniejszą umową.

§2
 OBOWIĄZKI INWESTORA

Ogólne obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający w terminie 7 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy plac budowy.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy także:
1. dokonywanie odbiorów robót zanikowych oraz końcowego odbioru robót,
2. zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

§3
 OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi aż do chwili odbioru końcowego odpowiedzialność na zasadach ryzyka za szkody wynikłe na przekazanym terenie w związku z prowadzonymi robotami, w związku
   z powyższym poniesie wszelkie koszty z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
- protokolarne przyjęcie terenu budowy w terminie o którym mowa w rozdziale § 2, pkt. 1,
- organizacja robót w sposób zapewniający swobodną komunikację i bezpieczeństwo
  w obrębie wykonywanych robót, przestrzeganie przepisów BHP,
- zapewnienie sprawowania kierownictwa robót, aż do odbioru końcowego przedmiotu umowy,
- uzyskanie na podstawie atestów, świadectw jakości, akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiałów przeznaczonych do wbudowania, w przypadku niedotrzymania tego warunku
  i wbudowania nieprawidłowego materiału, wykonawca dokona wymiany materiału na własny koszt,
- wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji, w tym
  w szczególności do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji,
- bieżącego odbierania robót wykonanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców,
- utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewnienie dozoru terenu,
- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz uwzględniając przepisy o ochronie środowiska,
- wbudowanie nowych urządzeń i materiałów posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie określone w art. 10 Prawo budowlane i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy,
- zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających, których odbiór nastąpi w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. Nie dopełnienie tego obowiązku przez wykonawcę upoważnia Zamawiającego do odkrycia robót lub wykonania odpowiednichodkuć, a następnie zobowiązuje Wykonawcę do przywrócenie ich do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,
- umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym postępu w realizacji robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy, udział w naradach budowy,
- uporządkowanie terenu budowy do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót,
- dostarczenie mapy inwentaryzacji powykonawczej
1. Jeżeli w dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty i usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych niż wskazane, po zaakceptowaniu tych rozwiązań przez Projektanta i Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że materiały równoważne spełniają te wymagania.
2. Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania inwestycji: środki, maszyny i urządzenia oraz wykwalifikowany personel, w tym posiadający niezbędne dla zrealizowania robót uprawnienia do wykonywania funkcji technicznych w budownictwie we wszystkich specjalnościach zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa – w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, przez cały okres realizacji zadania (w tym zapewni ciągłą obecność niezbędnych osób nadzoru). Jeśli do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu umowy konieczny będzie dodatkowy wykwalifikowany personel, Wykonawca zatrudni takie osoby na własny koszt.

§4
 PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót wymienionych w ofercie
Wykonawcy.
2. Wprzypadku podzlecenia przezWykonawcę prac objętych umową, musi on uzyskać
akceptację Zamawiającego treści umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawcy winni spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3.Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnej
umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
4. Zatrudnienie podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
5. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy.
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonacy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakesie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem teminów płatności okslonych w umowie z Podwykonawcą.
7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, Wykonwca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.
Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy
8. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy i jego
otoczeniem, jak również uzyska niezbędne informacje dotyczące:
1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,
2) możliwości urządzenia zaplecza technicznego,
3) możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp.,
4) stanu dróg dojazdowych,
5) innych danych potrzebnych do wykonania robót.
9. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł w cenie ofertowej.
Utrzymanie terenu budowy
10. W okresie od przekazania terenu do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.
11. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać wymogi określone przepisami oraz przez właściwie służby i inspekcje.
12. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowyWykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.
13. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy.
14. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie powstawały przeszkody komunikacyjne.
Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska
15. Z chwilą przejęcia placu budowyWykonawca staje się właścicielem i posiadaczem
odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.
17. Wprzypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje ponosząc opłatę za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego.
18. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a także roślinności przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.
19. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone pracę mogą mieć na nie wpływ.
Dokumentacja powykonawcza
20.Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi w trzech egzemplarzach. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz świadectwa jakości wyrobu ( tam, gdzie to jest
wymagane), a także dokumenty potwierdzające zgodność realizacji prac z aktualnymi przepisami ochrony środowiska oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z szkicami geodezyjnymi – w trzech egzemplarzach.
21. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru wszelkich innych dokumentów, takich jak; atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane ), itp. i dołączy do dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach. Do dokumentacji powykonawczej wykonawca dołączy karty gwarancyjne dotyczące zamontowanych urządzeń technicznych.
22. Zamawiający nie dokona odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy a sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

 §5
  TERMIN REALIZACJI

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do ....................................

 §6
 ODBIORY

1.	Przedmiotem odbioru są roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonane przy zastosowaniu wymaganych przepisów.
2.	W odbiorze, o których mowa w ust.1 uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
3.	Odbiór, o których mowa w ust.1 zostanie rozpoczęty w terminie do 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
4.	W dniu zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekaże:
1)	kosztorys powykonawczy – pomocniczy przy rozliczeniu,
2)	gwarancję,
3)	atesty deklaracje i certyfikaty jakości,
4)	protokoły badań i sprawdzeń
5) oświadczenie kierownika budowy :
- o zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów przyległych,
       6) inwentaryzację geodezyjna powykonawczą
5.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad, nie wywiązania się z obowiązków, lub dokumenty złożone przez Wykonawcę nie będą kompletne, Zamawiający odmówi odbioru i naliczone zostaną kary. Po usunięciu wad lub usterek, Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do dokonania odbioru Przedmiotu Umowy.
6.	Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. Spisany przez strony protokół odbioru winien być bezusterkowy.

§7
 WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy ustala się
w wysokości …....................................( łącznie z podatkiem VAT), słownie złotych
…..............................................................................................................................
2. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę,
co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

§8
 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości
10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy co stanowi kwotę …...................................................................................................z ł
( słownie złotych...........................................................................................) w formie
…........................................................
z tym, że 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. kwotę w wysokości.................................z ł
przeznacza jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś pozostałe 30 % tj.
kwotę …....................zł przeznacza si ę na zabezpieczenie z tytułu rękojmi.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących
terminach:
1) część zabezpieczenia w wysokości 70 % gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót,
w terminie 30 dni od dnia wykonania całości robót potwierdzonego protokołem odbioru
końcowego po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych umową,
2) pozostała część za ubezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycie roszczeń z tytułu
rękojmi, zostanie zwolniona w terminie 14 dni po upłynięciu okresu rękojmi po ewentualnym potrąceniu kar przewidzianych umową,
3) Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.
4) Jeżeli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie został przez
Wykonawcę zachowany jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót.
Dokument potwierdzający okres zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później niż
z chwilą wystąpienia jednej okoliczności: upływem terminu zabezpieczenia zgodnego
z umową wykonania robót bądź daty odbioru końcowego.
5) W przypadku nie dostarczenia przedłużenia zabezpieczenia w terminie określonym w ust. 4,
Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę
kwoty stanowiącej 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 do czasu jej przedłużenia.
6) Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do
wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz
z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie
przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.

§9
 ROZLICZENIA

1. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie po wystawieniu przez
Wykonawcę faktury.
2. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru
końcowego podpisany przez:Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego. Protokół
ten poświadcza jednocześnie wykonanie ostatniego z elementów budowlanych.
3. Realizacja przedłożonej faktury nastąpi w formie przelewu bankowego w terminie 30 dni, licząc od dnia wpływu faktury do Zamawiającego, na rachunek numer:
............................................................................................................................................................
4. Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

§10
RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA I ZASTĘPCZE USUWANIE WAD

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji na wykonane roboty ustala się na ……..miesięcy.	Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy bez usterek.
3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do:
1. usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub
2. wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą jego części od nowa – w przypadku, kiedy samo usunięcie wady nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy przez okres ……..miesięcy od daty protokolarnego odbioru robót, co oznacza że, okres rękojmi jest równy terminowi gwarancji.
2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wady.
3. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego przystąpi do ich usunięcia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad lub usterek w najkrótszym możliwym ze względów technologicznych terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty takiego stwierdzenia. Po usunięciu wad lub usterek, należy zgłosić gotowość do dokonania odbioru wykonanych robót.
4. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu określonego w ust.6, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) bez utraty rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Wykonanie zastępcze nie stoi na przeszkodzie do naliczenia kar umownych do dnia usunięcia usterek przez Zamawiającego lub podmiot, któremu to zleci.
5. Koszt usunięcia wad i usterek zlecony przez Zamawiającego podlega potrąceniu z zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego na okres rękojmi.
6. Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są nieodpłatnie. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem okresu gwarancji i rękojmi oraz powiadomi o tym terminie Zamawiającego w formie pisemnej

§11
KARY UMOWNE

Strony ustalają następujące kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
   umownego za każdy dzień opóźnienia w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu robót uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % liczone od wartości robót niewykonanych za każdy dzień opóźnienia w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu robót umożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
3. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane tylko i wyłącznie brakiem dokumentów odbiorowych tj. dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązująca ustawą Prawo budowlane, Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów odbiorowych,
4. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi
   w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, a w przypadku gdy opóźnienie będzie dłuższe jak 10 dni kara umowna ulegnie podwyższeniu o 100 %,
5. za nierealizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy przez Nadzór Inwestorski lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w realizowaniu polecenia,
6. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,
7. za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
8. w przypadku nierozpoczęcia robót w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub stwierdzenia przez inspektora nadzoru nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót dłuższej jak 5 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i egzekwować kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego lub ma prawo w przypadku nierozpoczęcia robót w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub stwierdzenia przez inspektora nadzoru nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót dłuższej jak 5 dni naliczyć karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień,
9. w przypadku nieuzasadnionego nieprzejęcia placu budowy przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i egzekwować kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego lub Zamawiający ma prawo egzekwować kary umowne za każdy dzień zwłoki w przejęciu placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień.
2/ Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sumowania kar.
2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa powyżej, to wynagrodzenie brutto i określa
   je § 7 niniejszej umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
   przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę.

§12
 RYZYKO WYKONAWCY

1. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą skutek zaniechania zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy spełnianiu zobowiązań umownych.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

§13
 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Podstawy odstąpienia od umowy
1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii robót,
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy
3. Wprzypadku odstąpienia od umowyWykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowyWykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,
2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi i mienia oraz
przed wpływami atmosferycznymi.
3)Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru, przy udziale Zamawiającego, dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, przy czymWykonawca najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione'
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy i ewentualnie kar za nieterminowe lub wadliwe wykonanie umowy.
5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

§14
 ZMIANA UMOWY

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy, gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Stron, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, w tym wystąpienie siły wyższej; za siłę wyższą uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć, oraz którym nie można zapobiec; w szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy, ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, związane z koronawirusem); nie uznaje się za siłę wyższą strajku, wzrostu cen materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług.
3.	Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia może nastąpić, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku zawieszenia robót przez Organy Nadzoru Budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
4.	Zmiana terminu wykonania, ilości robót i wartości Przedmiotu Umowy może nastąpić
w przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych.
5.	Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w szczególności:
1) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
2) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania Dokumentacji,
3)	konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
6.	Zmiana terminu może nastąpić w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru ze względu na warunki atmosferyczne.
7. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
8.	Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru w formie opisowej (protokół wraz z uzasadnieniem), zaakceptowanych przez Zamawiającego.

§15
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2.Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA